## 移動式クレーン（クレーン）安全作業計画書
|  | 移動式クレーン(クレーン)作業計画（打合せ）書 | [27 empty] | (4) 合図の方法
① 合図法は、現場掲示板及び玉掛必携の通り行う。
元請確認欄 | [9 empty] | 作業責任者 | [15 empty] | 作業所 |  |  |  |  | ② 合図の方法は 手 ・ 旗 ・ 笛 ・ 無線 で行う（該当するものに○印をつける）
統括安全衛生責任者 |  |  |  |  | 元方安全衛生 管理者 |  | 工事担当 | [8 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 確認・打合せ
[15 empty] | 作業 期間 |  | 自 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | (5) 運行経路及び設置箇所（図により指示のこと）
(所長) |  |  |  |  | (主任) | [11 empty] | 至 |  | 令和 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
クレーン操作を行う者
| 作業者（打合せ時サイン） | [13 empty] | 会社名
クレーン オペレーター |  |  |  |  | 玉掛け者 |  |  |  |  | 合図者 |  |  |  |  | オペレーター氏名
[15 empty] | 資格等の名称 | [5 empty] | 区分
資格者(修了)証№
※ 元請職員による資格者証原本確認 □． (ﾁｪｯｸ)
１．確認事項
(1) 機械性能関係
※ 元請職員による「性能書」の確認 □.(ﾁｪｯｸ)
|  |  | ① 機械名 | [12 empty] | ② 形 式
|  |  | ③ 最大つり上げ荷重 | [9 empty] | ｔ |  |  | ④ ブームの長さ | [10 empty] | ｍ
|  |  | ⑤ 最大作業半径時の定格荷重 | [12 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｔ |  | （つり具の重量除く）
|  |  | ⑥ 機械重量 | [7 empty] | ｔ |  | ⑦ 登録番号又は車台番号
|  |  |  | ※「特別仕様」が設定されている機械でその制限された性能での作業を行おうとする場合、 「制限性能」の確認ならびに行おうとする作業の可否の検討 | [25 empty] | (6) 危険要因の確認（確認事項にレ印）
[31 empty] | □．旋回 |  | □．作業半径内の障害物 |  | □．クローラーの伸縮
[5 empty] | ( | [22 empty] | ) |  |  | □．影響範囲の架空電線および防護方法 |  |  |  | □．軟弱地盤
|  | (2) 点検整備状況関係 | [28 empty] | □．構台乗り入れ制限 |  | □．路肩の強弱 |  | □．境界外作業
|  | ※ 元請職員による持込(ﾘｰｽ)者の点検実施状況(点検表)の確認 □.(ﾁｪｯｸ) | [28 empty] | □．混在作業の危険 |  | □．道路上作業 |  | □．第３者災害の危険
|  |  | ① 検査証の備付け □.(ﾁｪｯｸ) | [10 empty] | (有効期限: |  |  |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 まで) | [5 empty] | □．立入禁止範囲 |  | □．その他 | ( |  | )
２．作業の方法等の決定等 | [28 empty] | ３．安全作業遵守事項（レにより指示）
|  | (1) 作業方法及び内容（順序、方法、場所、関係者） | [27 empty] | □．始業前自主点検後に、作業をすること。
□．過負荷防止装置（コンピューター）の作動はさまたげないこと。
□. 氏名と定格荷重表示をすること。
□．玉掛け用具（ワイヤーロープ、レンフロークランプ他）は必ず点検すること。
□．軟弱地盤では、敷鉄板で養生した後、アウトリガーを最大限張り出し使用すること。
|  |  | 作業条件 確 認 |  |  | 必要な作業半径 |  |  |  |  | ｍ | 必要な高さ | [6 empty] | ｍ |  | 吊荷の最大重量 | [5 empty] | ｔ |  |  | □．組立解体時には作業指揮者を配置してから行うこと。
[6 empty] | 同作業時のブームの長さ | [7 empty] | ｍ |  | 同作業条件下での定格荷重 | [10 empty] | ｔ |  |  | □．玉掛け後は必ず地切りを行い、吊荷の安全を確認すること。
|  |  | 玉掛け |  |  | ワイヤーロープ |  |  | ( |  | )㎜ | ・ | ナイロンスリング | [6 empty] | ・ | その他 |  |  | ( |  |  |  | ) |  | □．斜め吊り、一本吊りは禁止すること。
|  | (2) 転倒を防止するための方法（作業地盤の確認・補強方法、アウトリガー等機械側の対策） | [27 empty] | □．上部旋回体の旋回範囲内への立入禁止措置をとること。
□．つり荷の下部への立入禁止を厳守させること。（即時中止）
□．免許等資格者証は常時携帯すること。
□．吊ったまま運転席をはなれないこと。
|  | (3) 労働者の配置及び指揮の系統 ※玉掛者が荷揚げ場所との荷卸し場所で異なる場合は双方選任 | [27 empty] | □．強風時（１０ｍ／ｓ以上）は作業を中止すること。
|  |  | ① 当社担当者 |  |  |  |  | ( | [6 empty] | ) | [14 empty] | □．強風時（１０ｍ／ｓ以上）は作業中止後ジブの転倒防止措置を行うこと。
|  |  | ② 作業責任者 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | ( | [6 empty] | ) |  | 氏名 |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  | □．操作は合図者の合図により丁寧に行うこと。
|  |  | ③ 合 図 者 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | ( | [6 empty] | ) |  | 氏名 |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  | □．当日作業終了時には、施錠し鍵は自分で保持のこと。
|  |  | ④ 玉掛者 |  |  |  |  | 会社名 |  |  | ( | [6 empty] | ) |  | 氏名 |  |  | ( |  |  |  |  | ) |  | □．その他 |  | ( |  |  |  | )
|  |  | 玉掛者(玉外し) |  |  |  |  | 会社名 |  |  | ( | [6 empty] | ) |  | 氏名 |  |  | ( |  |  |  |  | )
Note on AD11: 資格等の区分 ・免許 ・技能講習 等 を、プルダウンで選択