## 高所作業車作業計画書
|  | 高所作業車作業計画書（および確認打合せ書） | [23 empty] | 【作業場所および作業の方法】 |  | 計画書打合せ時に下記項目で該当するものは確実に表示する。 （該当項目 □．にレ印）
機械の配置 場内運搬経路 地盤の不動沈下防止対策 制限速度 埋設物 架空線の位置 立入禁止範囲 誘導員・見張員・合図者の配置 安全通路 安全注意事項等を確認する。
元請確認欄 | [8 empty] | 安全衛生 責任者
統括安全衛生責任者 |  |  |  | 元方安全衛生 管理者 |  | 工事担当
(所長) |  |  |  | (主任) | [17 empty] | 作業所
平面図
[12 empty] | 令和 |  | 年 |  |  |  | 月 |  |  | 日 確認・打合せ
施工会社 | [11 empty] | 作業日 | 自 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 月
[13 empty] | 至 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 月
作成日 |  |  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 月 |  | 作業 内容
作成者氏名
作業指揮者 の氏名
作業場所の条件 （地形・接地地盤の状態・支障物等）
機番 |  | 作業能力 | [5 empty] | 走行方法 |  |  | 昇降方式 |  | 操作位置 |  |  |  | 操作運転者の氏名 | [5 empty] | 資格等の 種類(○印)
（該当欄に○印）
|  | 作業床の最大高さ |  |  |  |  | ｍ | トラック |  |  | 垂直 ブーム型 |  | 作業床 | [9 empty] | 特別教育 技能講習
|  | 最大積載荷重 |  |  |  |  | ㎏ | ホイール |  |  |  |  | 地 上
|  | 作業床定員 |  |  |  |  | 名 | クローラー |  |  |  |  | 兼 用
|  | 作業床の最大高さ |  |  |  |  | ｍ | トラック |  |  | 垂直 ブーム型 |  | 作業床 | [9 empty] | 特別教育 技能講習
|  | 最大積載荷重 |  |  |  |  | ㎏ | ホイール |  |  |  |  | 地 上
|  | 作業床定員 |  |  |  |  | 名 | クローラー |  |  |  |  | 兼 用
合図者 の氏名 | [10 empty] | 合図の方法 （○印） |  | 無線 |  |  | ・ | 手合図 |  | ・ | その他 |  | （ | (例) 声かけ |  | ） |  | 立面図
具体的な 合図方法 |  |  |  | （例）クレーン標準合図法による手合図（安全掲示板に掲示）
【遵守事項】
・始業前点検を行うこと。
・作業床では定員を守り、墜落制止器具を使用して作業すること。
・悪天候の場合は作業指揮者が作業中止の判断を行うこと（強風、大雨、大雪等）。
・作業に必要な照度を確保すること（建物内、夜間作業等）。
・アウトリガーを最大に張り出し、必要に応じて敷鉄板等を使用すること。
・運転席を離れる場合は作業床を最低降下位置に置き、原動機を止め、
逸走防止装置を行うこと（ただし、作業床に人がいない場合）。
・移送する場合、貨物自動車への積卸しは平坦、堅固な場所で行うこと。
・修理作業時は指揮者を定め、必要に応じて安全支柱、安全ブロックを使用すること。
・段差、傾斜、突起物による転倒防止措置を講じること。
【厳禁事項】
・荷のつり上げ等の主たる用途外使用しないこと！
・載荷重その他の能力を超えて使用しないこと！
・作業床から外に乗り移ることをしてはならない！
|  | ・作業床から物を投下してはならない！ | [23 empty] | 【周知の記録】・当作業計画に従って作業します（ 月 日）
| 【走行時の作業床への搭乗制限】 | [24 empty] | （ 署 名 ）
|  | （トラック式） |  |  |  | ・作業床及びアウトリガーを格納し、作業床に人を乗せず走行する
（ホイール式・クローラー式）
|  |  | 垂直昇降型 の機種 |  | ・作業床操作専用型では作業床を最低降下位置にして低速で走行する。 | [20 empty] | 【元請指導事項】
・地上操作型・地上作業床兼用操作型では、作業床を最低降下位置に
し、人を乗せずに低速で走行させる。
|  |  | ブーム型 の機種 |  | ・作業床操作型では、平坦・堅固な場所での小移動に限り、作業床を
上げたまま低速で走行できる。
・地上操作型では作業床を最低降下位置にし、人を乗せずに走行させる。
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．